## POP
POP - Processo Operacional Padrão
Processo Operacional Padrão |  |  |  | Área: | Cocção B |  | Processo: | Fornada de Brownie X
Equipamento: | Forno 01B |  |  | Localização: | Galpão 01 |  | Versão doc.: | 1.2 | Data: | 2021-01-06
Simbologia de fluxo:
Passo do processo |  |  | Detalhes (como, por quê) |  |  | Fluxograma
1 - Preparar bandeja de fornada |  |  | Pegar bandeja da pilha de carga e distribuir brownies conforme gabarito B
2 - Colocar no forno e acionar timer |  |  | Colocar bandeja em trilho vago no forno e acionar timer - confirmar tempo 01B
3 - Retirar bandeja |  |  | Ao sinal de término de cocção, retirar bandejas e colocar sobre balcão de descarga
4 - Checar cocção |  |  | Verificar integridade dos itens (gabarito X) - refugar os defeituosos
5 - Transferir itens para esteira |  |  | Remover itens prontos da bandeja e colocar na esteira 01B
6 - Limpar bandeja |  |  | Limpar bandeja com escova de aço
7 - Devolver bandeja |  |  | Colocar bandeja limpa na pilha de carga
Observações (mudanças em relação à versão anterior, pontos de atenção etc.)
Substituição de esponja plástica por escova de aço no passo 6 do processo.
Aprovações / assinaturas
Data | Nome |  |  |  | Função |  | Assinatura
2021-01-06 | Henry Jacquin Gourmessin |  |  |  | Supervisor de cocção
Processo Operacional Padrão |  |  |  | Área: | TI |  | Processo: | Definir tipos de pagamento
Equipamento: | Loja virtual |  |  | Localização: | Internet - site |  | Versão doc.: | 1.3 | Data: | 2021-01-14
Simbologia de fluxo:
Passo do processo |  |  | Detalhes (como, por quê) |  |  | Fluxograma
1 - Exibir ao usuário os tipos de pagamento possíveis |  |  | Exibir opções conforme parametrizado com o facilitador de pagamentos, prevendo cartão de débito / crédito e PIX/QRCode (não boleto).
2 - Capturar tipo de pagamento escolhido |  |  | Usuário seleciona radio buttom com opção desejada.
3 - Fazer conexão com pagamento escolhido |  |  | Na confirmação do checkout, passar o pagamento e capturar retorno do facilitador
4 - Tratar retorno |  |  | Se houver problema no meio de pagamento escolhido, solicitar outro ao usuário
5 - Confirmar pagamento e checkout |  |  | Se o pagamento estiver OK, exibir mensagem de compra concluída com sucesso
6 - Disparar e-mail de confirmação de compra |  |  | Disparar e-mail ao usuário com dados completos da compra e Nfe
7 - Carregar lista para preparação do pedido |  |  | Exibir no quadro da retaguarda o pedido, com data/hora de entrada e dados para despacho
Observações (mudanças em relação à versão anterior, pontos de atenção etc.)
Inclusão do tipo de pagamento PIX/QRCode.
Aprovações / assinaturas
Data | Nome |  |  |  | Função |  | Assinatura
2021-01-14 | Sidervan Poindexter |  |  |  | Gestor do comércio eletrônico

## Riscos
Registro de Riscos
[9 empty] | Impactos | Probabilidades | Status
Nome do processo: | Cocção de brownies X | [5 empty] | Data de revisão: | 2021-01-06 | 1 | 10% | Ativo
Dono do processo: | Henry Jacquin Gourmessin | [7 empty] | 2 | 50% | Realizado
[9 empty] | 3 | 70%
|  | Análise Qualitativa |  |  |  | Plano de Resposta |  |  |  | 90%
ID do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Dono | Mitigação | Contingência | Status
1 | Fornada perdida por cocção acima do padrão | 10% | 2 | 0.2 | Henry | Manutenção preventiva em forno | Refugar visando reciclagem | Ativo
2 | Acidente por queimadura em operador de forno | 10% | 3 | 0.3 | Henry | Uso de EPIs (luvas) | Acionar enfermaria | Ativo
3 | Contaminação de itens por sujeira do local | 50% | 3 | 1.5 | Henry | Revisar limpeza de bandeja | Enviar "kit de desculpas" a cliente | Ativo
Nome do processo: | Compra online | [5 empty] | Data de revisão: | 2021-01-06 | 1 | 10% | Ativo
Dono do processo: | Sidervan Poindexter | [7 empty] | 2 | 50% | Realizado
[9 empty] | 3 | 70%
|  | Análise Qualitativa |  |  |  | Plano de Resposta |  |  |  | 90%
ID do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Dono | Mitigação | Contingência | Status
1 | Sessão (de 5 minutos) expirar antes do cliente concluir o fechamento do pedido | 10% | 3 | 0.3 | Sidervan | Avisar o usuário que a sessão vai terminar em X minutos através de um popup | Exibir mensagem de fim de sessão com pedido de desculpas muito bem formulado e já com link para reentrada no site | Ativo
2 | Produtos gelados (como o brownie com sorvete e calda) chegar mal apresentado / derretido / deformado no local de entrega | 70% | 3 | 2.1 | Sidervan | Usar bolsa térmica especial no transporte deste teipo de produto | Dar um cupom de desconto para a próxima compra, como forma de pedir desculpas e não correr o risco de perder o cliente | Ativo
Ativo
Note on D8: 10% = remoto 50% = provável 70% = muito provável 90% = quase certo
Note on E8: 1 = Baixo 2 = Médio 3 = Alto
Note on F8: < 0,2 - Baixo >= 0,2 e <=0,7 - Médio > 0,7 - Alto
Note on D20: 10% = remoto 50% = provável 70% = muito provável 90% = quase certo
Note on E20: 1 = Baixo 2 = Médio 3 = Alto
Note on F20: < 0,2 - Baixo >= 0,2 e <=0,7 - Médio > 0,7 - Alto

## FMEA
FMEA - Failure Mode and Effect Analysis
[5 empty] | S = severidade |  | 1<S<10 (S=1 => menor severidade)
Nome do processo: | Cocção de brownies X |  |  |  | F = frequência |  | 1<F<10 (F=1 => menor frequência) |  |  |  | Data de revisão: | 2021-01-06
Dono do processo: | Henry Jacquin Gourmessin |  |  |  | D = dificuldade de detecção |  | 1<D<10 (D=1 => menor dificuldade de detecção)
Passo do processo | Entrada principal | Modo potencial de falha | Efeitos potenciais da falha | S | Causas potenciais | F | Controles vigentes | D | RPN | Ações recomendadas | Responsável | Ações adotadas
Limpeza das bandejas | Bandejas usadas | Limpeza mal feita, deixando resíduos | Contaminação da próxima fornada, reclamação de cliente | 9 | Limpeza mal feita, escova de aço inadequada, bandeja difícil de limpar | 5 | Hoje, somente inspeção visual do operador, não normatizada | 4 | 180 | Estabelecer passo de revisão de limpeza de bandeja | Maurício Lelis | Maurício providenciou uma lâmpada forte e verificará cada bandeja limpa antes de cada uso (a partir de 06/01/2021)
0
0
Nome do processo: | Compra online | [9 empty] | Data de revisão: | 2021-01-06
Dono do processo: | Sidervan Poindexter
Passo do processo | Entrada principal | Modo potencial de falha | Efeitos potenciais da falha | S | Causas potenciais | F | Controles vigentes | D | RPN | Ações recomendadas | Responsável | Ações adotadas
Sessão de compra online | Pagamento em cartão | Instabilidade de conexão com alguma bandeira de cartão | Timeout e consecutiva perda da venda ou aborrecimento do cliente | 9 | Infraestrutura mal estabelecida, pico de transações | 2 | Monitoração de tráfego em tempo real, mas isto só avisa que o problema vai ocorrer, sem ações para evitá-lo | 3 | 54 | Criar uma disponibilidade de bandas escalável conforme o tráfego | Sidervan Poindexter | O assunto foi levado à empresa facilitadora de meios de pagamento para discussão sobre a escalabilidade junto às empresas de cartão
Transporte do item até os clientes | Sobremessa pronta | Derretimento do sorvete no caminho | Dano no produto a ser entregue | 9 | Temperatura alta durante o transporte; tempo de transporte | 9 | Não há | 2 | 162 | Uso de embalagem térmica; uso de gelo seco | Henry | Embalagens térmicas e porção de gelo seco providenciadas para teste (a ser realizado em 22/06/2021)
0

## Diário de bordo
|  | Diário de bordo | [5 empty] | Data de revisão: | 2021-01-06
Data | Hora | Ocorrência | Providência | Cód. | Lista de Ocorrências | Qtde. | Cód. | Lista de Providências | Qtde.
2021-01-07 | 13:40 | Queima de resistência | Troca de resistência | 1 | Queima de resistência | 2 | A | Troca de resistência | 2
2021-01-08 | 14:10 | Esteira rasgada | Costura na esteira | 2 | Fuligem no forno | 3 | B | Limpeza do forno | 3
2021-01-15 | 16:00 | Esteira rasgada | Costura na esteira | 3 | Esteira rasgada | 2 | C | Costura na esteira | 2
2021-06-29 | 9:40 | Queima de resistência | Troca de resistência | 4 | Falta de comburente | 0 | D | Abastecimento | 0
2021-10-12 | 15:00 | Fuligem no forno | Limpeza do forno | 5 | Gráfico de curva de queima parado | 0 | E | Atualização do sistema | 0
2021-11-25 | 13:05 | Fuligem no forno | Limpeza do forno | 6 | Queda de energia na fábrica | 2 | F | Acionamento de no-break | 1
2021-11-27 | 10:35 | Fuligem no forno | Limpeza do forno | 7 | Ocorrência_2 | 0 | G | Aviso de demora nas entregas da loja virtual | 1
2021-11-28 | 15:10 | Queda de energia na fábrica | Acionamento de no-break | 8 | Ocorrência_3 | 0 | H | Providência_03 | 0
2021-11-28 | 15:10 | Queda de energia na fábrica | Aviso de demora nas entregas da loja virtual | 9 | Ocorrência_4 | 0 | I | Providência_04 | 0
|  |  |  | 10 | Ocorrência_5 | 0 | J | Providência_05 | 0
|  |  |  | 11 | Ocorrência_6 | 0 | L | Providência_06 | 0
|  |  |  | 12 | Ocorrência_7 | 0 | M | Providência_07 | 0
|  |  |  | 13 | Ocorrência_8 | 0 | N | Providência_08 | 0
|  |  |  | 14 | Ocorrência_9 | 0 | O | Providência_09 | 0
|  |  |  | 15 | Ocorrência_10 | 0 | P | Providência_10 | 0
|  |  |  | 16 | Ocorrência_11 | 0 | Q | Providência_11 | 0
|  |  |  | 17 | Ocorrência_12 | 0 | R | Providência_12 | 0